平成　　年　　月　　日

富士見市長　　　　　　　　様

請負者　　住　所

会社名

代表者名

工事請負契約約款第２５条第５項による請負代金額の変更の申請について

平成　　年　　月　　日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事材料価格の変動により請負代金額が不適当となったため、工事請負契約約款第２５条第５項（単品スライド条項）の規定に基づき、請負代金額を変更されるよう申請します。

記

１　工事名

２　工事場所

３　請負額

４　工期　　自　平成　　年　　月　　日

至　平成　　年　　月　　日

５　変動額（スライド）額

（１）鋼材類　　　　　　　　　　　　　円

（２）燃料油　　　　　　　　　　　　　円

６　添付書類

（１）単品スライド額の計算書

（２）証明書類

注1　単品スライド額は、別紙単品スライド額の計算例に従い算出する。提出書類の様式は任意に作成する。

注２　証明書類は、実際に購入した対象材料の価格（数量及び単価）、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する。

単品スライド計算例

設計額（税込）　　　　　　　１００，０００，０００円

請負額（税込）　　　　　　　　９０，０００，０００円

落札率（請負金額／設計額）　　　　　　　　　　９０％

部分払い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

対象工事費（請負額9千万円）－　部分払無0円）×　1％　＝　900,000円（受注者の負担）

| 品 目 | 種別 | 数量 | 単位 | 当初単価 | 当初金額 | 変動単価 | 変動後の金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鋼材類 | 鉄筋 | 100 | ｔ | 70,000 | 7,000,000 | 100,000 | 10,000,000 |
| 鋼材類 | Ｈ鋼 | 30 | ｔ | 100,000 | 3,000,000 | 140,000 | 4,200,000 |
|  | 計 |  |  |  | 10,000,000 |  | 14,200,000 |

鋼材類の増額（3,969,000）＝（変動後の金額14,200,000－当初金額10,000,000）×　落札率90％　×　105／100

| 品 目 | 種別 | 数量 | 単位 | 当初単価 | 当初金額 | 変動単価 | 変動後の金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料油 | 軽油 | 10,000 | Ｌ | 90 | 900,000 | 120 | 1,200,000 |
| 燃料油 | ガソリン | 5,000 | Ｌ | 120 | 600,000 | 150 | 750,000 |
|  | 計 |  |  |  | 1,500,000 |  | 1,950,000 |

燃料油の増額（425,250）＝（変動後の金額1,950,000－当初金額1,500,000）×　落札率90％　×　105／100

「鋼材類」と「燃料類」の各品目ごとに、受注者負担分（対象工事費の1%）を越えているかを判断し、１%を超えているものが増額の対象となる。 鋼材類の増額が1%（900,000）を超えているので、鋼材類の増額分（3,969,000）が単品スライドの対象となる。 請負代金の変更増額（3,069,000）＝ 鋼材類の増額分が（3,969,000）― 受注者負担（900,000）